## Planilha1
Tarefas
Status | Sprint | Entrega | Prioridade | Tarefa
Pronto | Sprint 1 | 2021-01-27 | Muito Alta | Cadastrar Projeto
|  |  | Muito Alta | Cadastrar Usuários
|  |  | Muito Alta | Cadastrar Categoria/Subcategorias
|  |  | Muito Alta | Corrigir itens solicitados da entrega 1
| Sprint 2 | 2021-02-23 | Alta | Cadastrar Atividades
|  |  | Alta | Mapear atividades em projetos
|  |  | Alta | Controlar autenticação e autorização
| Sprint 3 | 2021-03-17 | Média | Visualizar relatório de atividades gestor
|  |  | Média | Visualizar relatório de atividades aluno
|  |  | Média | Visualizar relatório de todos os projetos no laboratório(Professor)
|  |  | Média | Visualizar relatório de todos os projetos que participa (Aluno)
| Sprint 4 | 2021-04-07 | Média | Controlar e visualizar mapa de competências por aluno (Professor)
|  |  | Média | Visualizar mapa de competências próprio (Aluno)